ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

Phần 1 :

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Dữ liệu bảng thể hiện khối lượng còn lại giảm dần từ 40 về 20 (khớp với tổng Story Points cam kết là 40). | Trục dọc (Trục Y) của Burndown Chart thể hiện khối lượng công việc còn lại (Story Points) chứ không phải số giờ làm việc. |
| N2 | Đúng | Tổng khối lượng là 40 Story Points chia đều cho 10 ngày Sprint, giảm đều 4 điểm mỗi ngày (Ngày 0: 40 → Ngày 10: 0). | Đường lý tưởng giảm đều từ tổng khối lượng cam kết về 0 vào ngày cuối cùng của Sprint. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng còn lại giữ nguyên ở mức 36 điểm, trong khi đường lý tưởng lẽ ra phải giảm từ 36 xuống 24 điểm. | Đường thực tế đi ngang chứng tỏ tiến độ bị đứng hình hoặc bị chặn (blocked), hoàn toàn không phải là làm việc ổn định. |
| N4 | Sai | Từ ngày 6 đến ngày 10, đường thực tế dao động từ 32 xuống 20 điểm, trong khi đường lý tưởng thực tế sẽ thấp hơn nhiều (đã qua nửa Sprint và tiến tới 0). Dẫn chứng rõ nhất là từ ngày 2 đến ngày 9, số điểm thực tế (36 đến 23) luôn cao hơn đường lý tưởng, thể hiện sự chậm trễ. | Suốt phần lớn Sprint, đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, chứng tỏ đội đang bị chậm hơn so với kế hoạch cam kết. |

Phần 2 :

- Hiện tượng đứng hình từ ngày 2-5 (n3):Do SM cần tổ chức họp khẩn cấp tìm ra nguyên nhân bị chặn(bloker),Yêu cầu giải quyết ngay tài nguyên hoặc kỹ thuật; việc này thực hiện vào ngày 3-4

- Hiện tượng chậm tiến độ kéo dài do khối lượng thực tế cao hơn đường lý tưởng (N4): PO (Đức)phối hợp DE rà soát lại phạm vi để cắt bớt tác vụ hoặc user story có độ ưu tiên tháp nhằm đảm bảo hoàn thành cam jeets cốt lõi , hành động diện ra sprint ngày 5-6